## EX - Plantilla de planificación
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS |  |  |  |  | Elaborado por: Kendall Gamboa Arce, Estefan León Cordero, Evelyn Masís Guillén, Amanda Valverde Mora
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Aromas Web |  | Kendall Gamboa Arce | 2026-01-12 | 2026-04-20
¿Ejecutada? | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
| SPRINT 1 |  | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 14
No | WEB-01 Ver informacion del negocio | Amanda Valverde Mora | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 3 | Aprobado | Baja | Se encargarà del Log In
No | WEB-02 historia y descripcion del negocio | Evelyn Masís Guillén | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 4 | Aprobado | Medio | Se encargarà de la pantalla de "Recuperar contraseña"
No | MENU-01 Visualizar el menu lado cliente | Amanda Valverde Mora | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | En curso | Medio
No | EMP-04 Registrar y consultar entradas/salidas | Estefan León Cordero | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 5 | No se ha iniciado | Alta
No | INV-01 Registrar nuevos insumos | Kendall Gamboa Arce | 2026-01-18 | 2026-01-20 | 3 | No se ha iniciado | Alta | Diseñar formularios y lógica para registrar nuevos insumos con validaciones
No | INV-02 Registrar entradas y salidas | Amanda Valverde Mora | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 3 | No se ha iniciado | Alta
No | REC-01 Registrar recetas | Kendall Gamboa Arce | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2 | No se ha iniciado | Alta | El sistema crea la receta, muestra los ingredientes del inventario y calcula el costo final
No | MENU-02 actualizar precios y disp de los productos | Kendall Gamboa Arce | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 4 | No se ha iniciado | Medio | administrador actualiza los precios y disp de los productos
No | REC-02 Consultar Recetas Registradas | Evelyn Masís Guillén | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 4 | No se ha iniciado | Medio | Consulta las recetas registradas para preparar productos en el menu
| SPRINT 2 |  | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 14
No | EMP-01 Registrar empleados | Kendall Gamboa Arce | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 4 | No se ha iniciado | Alta
No | EMP-02 Editar empleados | Estefan León Cordero | 2026-01-30 | 2026-02-01 | 3 | No se ha iniciado | Medio
No | EMP-03 Activar/desactivar empleados | Amanda Valverde Mora | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 | No se ha iniciado | Medio
No | INV-04 Calcular valor total del inventario | Evelyn Masís Guillén | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | No se ha iniciado | Medio
No | EMP-05 Calcular el pago automáticamente | Evelyn Masís Guillén | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 4 | No se ha iniciado | Alta
| SPRINT 3 |  | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 14
No | INV-03 Configurar stock mínimo | Amanda Valverde Mora | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | No se ha iniciado | Medio
No | MENU-03 Registrar y gestionar promociones | Estefan León Cordero | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 5 | No se ha iniciado | Baja
No | EMP-06 Controlar vacaciones de empleados | Evelyn Masís Guillén | 2026-02-18 | 2026-02-22 | 5 | No se ha iniciado | Medio
| SPRINT 4 |  | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 14
No | REC-03 Visualizar ganancia de cada receta | Estefan León Cordero | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 8 | No se ha iniciado | Alta | Visualiza la ganancia de cada receta y identifica los productos con mas rentabilidad

## EN BLANCO - Planificación de sp (hidden)
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
[7 empty] | 0% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
SPRINT 1
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 2
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 3
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 4
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 5
Característica 1
Característica 2
Característica 3
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Teclas desplegables no elimina (hidden)
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Renuncia - (hidden)
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.